## Dashboard
| Etap 1 | Etap 2 | Etap 3 | Etap4
Zakończone | 67 | 33 | 14 | 7
Niezakończone | 20 | 54 | 73 | 80
Razem | 87 | 87 | 87 | 87
| 77.01% | 37.93% | 16.09% | 8.046%
Terminy | Rozpoczęcie | Zakończenie
Etap 1 | 2012-01-20 | 2012-02-21
Etap 2 | 2012-02-22 | 2012-03-22
Etap 3 | 2012-03-23 | 2012-04-01
Etap 4 | 2012-04-02 | 2012-04-21
Rekrutacja |  |  | Szkolenia |  | Konsultacje | Rozliczenia

## Plan
Kategoria | Identyfikacja |  |  | ETAP
| LP Firmy | Firma | Grupa | 1 - rekrutacja | 2 - szkolenia | 3 - konsultacje | 4 - rozliczenie
Marketing | 1 | ABC | 1 | OK. | OK. | OK. | OK.
|  |  | 2 | OK. | OK. | OK. | OK.
|  |  | 3 | OK. | OK. | OK. | OK.
| 2 | DEF | 1 | OK. | OK. | OK. | OK.
|  |  | 2 | OK. | OK. | OK.
| 3 | GHI | 1 | OK. | OK. | OK.
|  |  | 2 | OK. | OK. | OK.
|  |  | 3 | OK. | OK. | OK.
| 4 | JKL | 1 | OK. | W trakcie
|  |  | 2 | OK. | W trakcie
| 5 | MNO | 1 | OK. | Ustalić termin
| 6 | PQR | 1 | OK. | Ustalić termin
|  |  | 2 | OK. | OK. | Ustalić termin
|  |  | 3 | OK. | OK. | W trakcie
|  |  | 4 | OK. | OK. | Rozpocznie się w czerwcu
|  |  | 5 | OK. | W trakcie
Negocjacje | 7 | ABC | 1 | OK. | W trakcie
|  |  | 2 | OK. | Ustalić termin
|  |  | 3 | OK. | Ustalić termin
|  |  | 4 | OK. | OK. | OK. | brak dokumentow
|  |  | 5 | OK. | OK. | OK. | brak dokumentow
|  |  | 6 | OK. | OK. | OK. | OK.
| 8 | DEF | 1 | OK. | W trakcie
|  |  | 2 | OK. | W trakcie
|  |  | 3 | OK. | Ustalić termin
| 9 | GHI | 1 | OK. | Ustalić termin
|  |  | 2 | OK.
| 10 | JKL | 1 | OK.
|  |  | 2 | OK.
| 11 | MNO | 1 | OK.
|  |  | 2 | Brak kompletu
|  |  | 3 | OK. | OK.
| 12 | PQR | 1 | OK. | OK.
| 13 | STU | 1 | OK. | OK.
|  |  | 2 | OK. | W trakcie
|  |  | 3 | OK. | W trakcie
| 14 | VWX | 1 | OK. | Ustalić termin
|  |  | 2 | OK. | Ustalić termin
|  |  | 3 | OK.
| 15 | YZ | 1 | OK.
|  |  | 2 | OK.
|  |  | 3 | OK.
|  |  | 4 | OK.
|  |  | 5 | OK.
Zarządzanie | 16 | ABC | 1 | OK.
|  |  | 2 | Brak kompletu
|  |  | 3 | OK.
|  |  | 4 | OK.
|  |  | 5 | OK.
|  |  | 6 | OK.
| 17 | DEF | 1 | Brak kompletu
|  |  | 2 | OK.
|  |  | 3 | OK.
| 18 | GHI | 1 | OK.
|  |  | 2 | OK.
| 19 | JKL | 1 | OK.
|  |  | 2 | OK.
| 20 | MNO | 1 | OK.
|  |  | 2 | OK.
| 21 | PQR | 1 | Brak kompletu
| 22 | STU | 1 | Brak kompletu
|  |  | 2 | Brak kompletu
| 23 | VWX | 1 | Brak kompletu
|  |  | 2 | Brak kompletu
|  |  | 3 | Brak kompletu
| 24 | YZ | 1 | Brak kompletu
|  |  | 2 | Brak kompletu
| 25 | AAA | 1
| 26 | BBB | 1
2
| 27 | CCC | 1
2
| 28 | DDD | 1
2
Planowanie | 29 | Wprowadzenie | 1
2
3
4
| 30 | Grafika | 1
2
3
4
| 31 | Dynamika w slajdach | 1
2
3
| 32 | Wzorce slajdów | 1
| 33 | Udostępnianie | 1

## Slowniki (hidden)
Wykonawcy |  | Statusy
RK | Rafał Kraik | OK.
LS | Łukasz Surdacki | Do poprawki
TP | Tomek Pytlak | Czeka na korektę
ZK | Zbyszek Koza
MK | Monika Kopańska
MKl | Mariusz Kłodziński

## Szkolenia
Status rozliczania szkoleń
Niezakończone | 5
Zakończone nierozliczone | 7
Zakończone rozliczone | 4

## Gantt
Zadanie | Data rozpoczęcia | Czas trwania
Zadanie 1 | 2012-01-01 | 2
Zadanie 2 | 2012-01-03 | 10
Zadanie 3 | 2012-01-13 | 2
Zadanie 4 | 2012-01-15 | 8
Zadanie 5 | 2012-01-23 | 2
Zadanie 6 | 2012-01-25 | 6
Zadanie 7 | 2012-01-31 | 15
Zadanie 8 | 2012-02-15 | 5
Zadanie 9 | 2012-02-20 | 5
Zadanie 10 | 2012-02-25 | 10
Start | 2012-01-01 | 40909
Stop | 2012-03-06 | 40974